plan de communication interne/EXTERNE DE L’ACTION

« Touche plus à Mon  Folklore !»

Communication de l’action / Message : Notre Folklore est en danger. On touche  maintenant  à la Saint-Torè, et demain ?

Cibles : presse – Autorités communales – guidailleurs – commerçants – grand-public – Autorités académiques

Objectifs :

- Pour les autorités communales

Faire  comprendre au bourgmestre et à ses échevins que l’agel a décidé de réagir et qu’elle ne  cédera plus, meme si elle est prête à faire des concessions du moment qu’elles ne sont pas contraires à ses valeurs et objectifs. L’agel va user des moyens nécessaires (pression médiatique et électorale) pour faire changer d’avis le mayeur et le décider à ne plus considerer les étudiants comme une minorité sans poids à faire taire. 

- Pour les guindailleurs 

Les sensibiliser à la poblématique. Qu’ils soient baptisés ou pas, chacun est concerné. Car les moyens utilisés par le bourgmestre  auront pour effet à long terme de la faire de la Cité Ardente une cité tout court. En d’autres termes, il pourrait s’agir de la fin du folklore estudiantin liégeois, la fin d’une manière très particulière de faire la fête. 

- Pour la presse

Faire connaître les intentions du bourgmestres pour ce qu’elles sont. Exposer les faux problèmes du Bourgmestre et les remettre dans un contexte de plus grande échelle (Que représentent les étudiants en terme de nuisances si on les compare à la foire, au carré, au village gaulois, au village de Noel). Casser les idées reçues sur le folklore et la guindaille.

- Pour les commerçants

Faire réaliser que la fin de la guindaille liégeoise leur coûtera plus que quelques poubelles éclatées.

Echéance : Conseil Communal du 25/02/2008

Prochaine réunion : Lundi 20h à l’A-fond liégeois

Xavier transfère la listes des contacts de la cellule à tout le monde et transfère le plan d’actions

Publics 
Quoi  - Message
Moyens
Timing
Qui s’en occupe ?
BUDGET
                     Remarques


INTERNE 


Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger - exposer le plan d’actions et le rôle de chacun
Réunion AGEL : message vers les délégués agel  et les présidents et désignation d’une personne qui se sent prêt à s’impliquer

Bureau
0 euros




Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger - exposer le plan d’actions et le rôle de chacun
Réunion de chaque CB : message vers les comitard ET les assistants.

Présidents de CB
0 euros
Puis diffusion plus large par bouche à 

Oreille – message pendant les guindailles

(sono)



Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Lettre ouverte (carte blanche/carton rouge)  du Président sur le site de l’AGEL
8/02
Xavier  (aide de Michel pour l’aspect historique et folklorique)
0 euros
La lettre doit expliquer le contexte de 

l’action et qui elle peut intéresser.

On doit y joindre un petit résumé des 
actions et du lien vers la petition



Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Diffusion de la lettre ouverte sur les forums de tous les CB 
10/02
Bureau
0 euros
Ajouter la pétition, le courrier type au 

Bourgmestre et le lien vers la pétition et 

Le résumé des actions



Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Diffusion de la lettre ouverte et du programme, du lien vers la pétition et du courrier type au bourgmestre à vos contacts mails à qui on demande de transférer à tous les contacts.

Bureau
0 euros
Type Viral MAIS avec date dans le titre 

Pour éviter que ça tourne 5 ans.


Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Pétition sur le net et version papier
12/02 jusqu’au 25
Stéphane (net)

Pava - John (papier)

Bovy (Carré)
Bernard voit si les copies de la pétitions peuvent  être gratuites
Veiller à bien prendre les coordonnées de

Chaque personne qui gère une pétition 

pour pouvoir tout récupérer à la fin.

Avant le conseil communal du 26/02

Prévoir des pétition à l’entée de chaque 

saint

cibler les commerçants et lesAutres 

campus


Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Organiser des descentes dans les amphithéâtres (petit speech et distribution d’autocollants de la lettre ouverte) 

CB et cercles
0 euros



Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Sensibilisation des intercercles
13/02
Pava
0 euros
Par mail pour les absents




Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Descente dans les amphis

Xavier 
0 euros
Message et petition


Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Sensibiliser les ordres
11/02
Bilka
0 euros


EXTERNE










Présentation de la problématique et exposé du planning des actions.
Conférence de presse

À placer le 20 ou le 21 à 11h.
20 – 21/02
Insaf
Prix de fardes, bics et contenu
À organiser rapidement avec 

intervention de ?

préparer des arguments bêton aux 

attaques de Demeyer

Relativiser nos actions en les 

comparants à la foire, au Carré etc…

historique des menaces faites par Willy

communiquer sur le chiffres de la pétition


Invitation à la conférence de Presse / Présentation de l’action
Invitation Presse
15/02
Insaf fournit ses contacts
0 euros
L’invitation Presse doit être attractive

Contacts presse, chez Insaf


Après la conférence
Communiqué de presse


20 – 21/02 après la conférence de presse !!!
Bureau/Insaf
0 euros
diffusion du communiqué/farde de 

presse aux journaliste qui n’étaient pas 

présents à la conférence de presse par 

mail




Avant chaque action
Communiqué de presse

Bureau/Insaf
0 euros
Automatisme lors de chaque action en

 Rapport avec l’objectif


Organiser des interviews radio
Lister des radios cibles
Après la conférence de presse ?


Bureau/Insaf

Si pas de présence à la conférence de 

Presse


Organiser des interviews télé
Reportage RTC Télé Liège – peut-être RTL



Insaf

Si pas de présence à la conférence de 

Presse


Organiser des interviews
Lister les publications ciblées (Liège 04 ou Métro)

Guido (bovy) 

Le petit tore (bernard)
12/02
Insaf – Bovy - Pava

A voir


Le folklore est en danger
Diffuser les affiches et autocollants

Réalisation : florent

Diffusion : Xavier/Bureau
Affiches 0 euros (chez Bury)

Autocollants : Michel voit le prix pour 5000
A l’ulg, Les écoles sup , à l’hôtel de ville

chez les commerçants et personnes de

poids qui nous soutiennent 


Soutenez-nous
Préparer un courrier proforma pour nos partenaires de poids qu’ils n’auraient plus qu’à signer, et leur envoyer
12/02
Seb et Xavier

Lister les contacts etLes contacter de 

visu/par téléphone 

Avant


Faites-vous entendre
Écrire un modèle de lettre et Faire un appel à nos contacts pour qu’ils envoient un mail au cabinet du bourgmestre 
12/02
Stephane et Bilka

Bourgmestre (adresse mail à trouver)


Nous sommes soutenus
Remise de la pétition (prévenir la presse avant)

Bureau

5 personnes par comité le 25 (conseil

Communal) en toge et tabliers et 

Chantant le valeureux liégeois




Piqure de rappel
Rappeler chaque action par mail

Bureau





Nettoyage des voitures en ville

Bilka





Bander les yeux du tore, pour la saint toré, et de Joseph



Communique de presse



Créer des badges

Seb/ se renseigne sur les prix




Sensibilisation à la problématique : Notre Folklore est en danger
Sensibiliser les commerçants de la ville de liège

Meli - Florent




Soutenez-nous
Écriture lettre toute boîte à destination des commerçants du centre ville 

Bureau 











































































Prochaine réunion mercredi 20h

15ème jour entretien

Appel à manifester

Détourner le cortège jusqu’à la violette

Vidoe youtube sous-titrée

Singer le logo de la ville de liège

Ceci n’est pas un Kroll

